公益活动预算报告模板

一、 活动概况

| 项目 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 活动名称​ |  |  |
| 报告期​ | 年 月 日 至 年 月 日 |  |
| 填报人​ |  |  |
| 填报日期​ | 年 月 日 |  |

二、 预算执行总体情况

活动已按计划于 [日期] 圆满结束。

本次活动的 批准总预算​ 为 ¥________元。

活动 实际总支出​ 为 ¥________元。

预算 执行率为 ________%，整体资金使用 [□ 控制良好，略有结余 / □ 基本相符 / □ 超出预算，原因见下文]。

资金结余/超支情况：结余 ¥________元​ / 超支 ¥________元。

三、 分项预算执行明细与分析

| 预算大项 | 批准预算（A） | 实际支出（B） | 差额（B-A） | 执行率（B/A） | 关键偏差说明与原因分析​ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料制作费 |  |  |  |  |  |
| 场地与设备费 |  |  |  |  |  |
| 人员相关费 |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 合计​ |  |  |  |  |  |

重点偏差分析举例：

物料制作费结余XX元：原因是原计划制作的展板数量由4块减少为2块，同时采用了更经济的印刷方式。

人员相关费超支XX元：原因是活动当天因暴雨延长，为志愿者额外提供了晚餐补贴，此事项已事前电话请示并获得批准。

其他费用结余XX元：应急备用金未动用。

四、 成本控制经验与改进建议

成功经验：

通过提前与多家供应商比价，主要物料成本降低了约15%。

充分利用社会资源，获得了[某公司]的物资捐赠，节约预算约XXX元。

待改进之处：

对部分易耗品（如饮用水）的用量预估不足，导致临时采购单价较高。未来需制定更精确的物资清单。

小额零散支出（如胶带、电池）未集中采购，管理效率可提升。建议设立“活动零用金”制度。

对预算模板的修订建议：

建议在“人员相关费”下增设“临时交通补贴”子项，以便更灵活应对现场突发情况。

建议明确“应急备用金”的使用审批流程和权限。

五、 相关证明与附件

[ ] 活动实际支出所有发票/收据的电子扫描件（已打包）

[ ] 赞助协议及物资接收确认函

[ ] 预算调整申请与批复记录（如有）

[ ] 活动精彩照片（1-2张，反映活动成果）

六、 结论

本次活动资金使用总体规范、高效，在保障活动效果的同时，实现了成本的有效控制。[或：虽然部分项目超支，但属于合理必要的调整，且已履行报批程序。] 结余资金 ¥________元​ 将按规退还协会财务 / 超支部分 ¥________元​ 已说明原因，申请核销。

报告人签字：​ ___________

财务复核签字：​ ___________

负责人审批意见：​ ___________

模板使用说明：

《方案与预算模板》用于活动事前的策划与申请，需尽可能详实、合理。

《预算总结报告》用于活动事后的财务复盘与报销，需数据准确、分析客观、凭证齐全。

两者是项目管理的“计划-检查”闭环，共同保障公益活动的规范与透明。